# Fluxo de Trabalho: Lei Federal Nº 13.019/2014 - Termos de Fomento e de Colaboração

Este documento estabelece a cronologia e as responsabilidades para a execução e prestação de contas das parcerias.

## 1. Fase de Assinatura (Fase Inicial)

| Etapa | Responsável | Ação / Documento | Localização |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboração e Assinatura | Procuradoria | Elaboração do Termo e coleta de assinaturas | Procuradoria |

## 2. Fase de Execução (Mensal/Contínua)

| Atividade | Responsáveis | Documento Gerado | Periodicidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitoramento | Gestor(a) e CMA | Relatórios de: Visita in loco, Financeiro e Satisfação | Mensal |
| Consolidação | Gestor(a) | Elaboração do RTMA (Relat. Técnico de Monitoramento e Avaliação) | Mensal |
| Homologação | CMA | Relatório de Homologação (ou não) do RTMA | Após RTMA - Mensal |
| Providências | Secretária | Decisão sobre irregularidades apontadas (se houver) | Fluxo de Exceção |

## 3. Fase de Prestação de Contas (Fluxo Processual)

Fluxo de responsabilidades após o protocolo realizado pela Entidade para o(a) Gestor(a).

| Responsável | Ação / Documento Obrigatório | Prazo para Envio | Destino |
| --- | --- | --- | --- |
| Entidade | Protocolo da Prestação de Contas direcionado ao Gestor(a) | 45 dias após o recebimento do recurso ou conforme descrito no termo | Gestor(a) |
| Gestor(a) | Anexa o RTMA e encaminha para a CMA | 15 dias após o recebimento do protocolo | CMA |
| CMA | Anexa Relatório de Homologação | 15 dias após o recebimento do protocolo | Proc-Prestação |
| Proc-Prestação | Anexa Parecer Financeiro (Documento Técnico Auxiliar) | 30 dias após o recebimento do protocolo | Gestor(a) |
| Gestor(a) | Anexa Parecer Conclusivo (Análise das justificativas da Entidade) | 10 dias após o recebimento do parecer financeiro | Secretário(a) |
| Secretário(a) | Anexa Parecer Final e encerra o fluxo | 10 dias após o protocolo da Gestora | Proc-Prestação |

## Notas Importantes sobre as Responsabilidades

### Análise dos Conselhos Municipais de Políticas Públicas:

- Análise dos Conselhos: Se a CMA for composta por membros de Conselhos, a análise deverá ocorrer, obrigatoriamente, dentro dos 15 dias estipulados para a CMA. Se o recurso não advir de fundo específico de nenhum Conselho, a prestação de contas não precisará ser submetida à análise de nenhum Conselho.

- Impossibilidade de Prorrogação: Não haverá concessão de prorrogação de prazo para os Conselhos de Políticas Públicas, visto que a CMA é composta por membros indicados pelos referidos Conselhos, portanto a homologação (ou não) do RTMA é de competência direta do Conselho através de seus representantes indicados para comporem a Comissão, devendo o relatório ser entregue, estritamente, dentro do tempo regulamentar.

### Natureza do Parecer Financeiro

- Documento Auxiliar: O Parecer Financeiro emitido pelo Setor de Prestação de Contas não é decisório. Ele visa oferecer segurança técnica ao Gestor e ao(à) Secretário(a).

- Poder de Decisão: A responsabilidade final pela aprovação é do(a) Secretário(a). Caso o(a) Gestor(a) e o(a) Secretário(a) considerem as justificativas apresentadas pelas Entidade, referentes aos apontamentos, válidas perante a Lei 13.019/2014, principalmente, no que se refere às vedações citadas na referida Lei, eles poderão aprovar a prestação de contas. Nesta fase, caso o(a) Gestor(a) e o(a) Secretário(a) julguem necessário, devido a alta complexidade da situação, poderão solicitar parecer jurídico do Procurador-Geral para subsidiar a tomada de decisão.

- Sem Reanálise: O Setor de Prestação de Contas não analisa justificativas das entidades nem realiza reanálise de pareceres já emitidos.

### Hierarquia de Decisão em Irregularidades

- O Gestor(a) e a CMA ao identificarem alguma irregularidade deverão informar o(a) seu(sua) Secretário(a).

- Avaliação de Gravidade: A classificação da gravidade de uma irregularidade será definida mediante análise técnica e conjunta entre o(a) Secretário(a) e o(a) Gestor(a) da parceria. Caso haja necessidade de fundamentação legal específica ou em situações de alta complexidade, poderá ser solicitado parecer jurídico ao Procurador-Geral para subsidiar a tomada de decisão.

- Em caso de  irregularidade confirmada como grave, o processo será remetido ao(à) Secretário(a) para a determinação das providências administrativas ou legais cabíveis.

- O Setor de Prestação de Contas auxilia Gestores(as) e Secretários(as) ao emitir o Parecer Financeiro, não possuindo atribuição decisória sobre o mérito das justificativas, bem como não realiza análise das justificativas apresentadas pelas Entidades.

Legenda:

CMA (Comissão de Monitoramento e Avaliação)

RTMA (Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação)

Proc-Prestação (Setor de Prestação de Contas)